## Full 1
Descripció de les tasques | Data d'inici | Data de finalització
Preprocessing final | 2024-09-28 | 2024-10-03
Analisis univariant i bivariant
Valorar la qualitat d’una variable numèrica amb un MLGz
Valorar la qualitat d’una variable binaria amb model de regressió
Model de sèrie temporal
Anàlisi de PCA per variables numeriques
Clustering jeràrquic i particional
Perfilació dels clusters
Argumentació i conclusió dels resultats
Diagrama de Gantt final i divisió final de tasques
Preparació de la documentació i la presentació del projecte
|  |  | February 27th, 2023 | [6 empty] | March 6th, 2023 | [6 empty] | March 13th, 2023 | [6 empty] | March 20th, 2023 | [6 empty] | March 27th, 2023 | [6 empty] | April 3rd, 2023 | [6 empty] | April 10th, 2023 | [6 empty] | April 17th, 2023 | [6 empty] | April 24th, 2023 | [6 empty] | May 1st, 2023 | [6 empty] | May 8th, 2023 | [6 empty] | May 15th, 2023 | [6 empty] | May 22nd, 2023
 | time axis 2023-02-27 to 2023-05-28
TASK | START | END | time axis 2023-02-27 to 2023-05-28
D4: Desarrollo del proyecto | 2023-03-02 | 2023-03-10
Create a Gantt plan | bar: 2023-03-02 to 2023-03-10
Risk Contingency Plan | bar: 2023-03-02 to 2023-03-10
Metadata File | bar: 2023-02-28 to 2023-03-10
Assignment Grid | bar: 2023-03-04 to 2023-03-10
D3: PROJECT DEVELOPMENT I | 2023-03-09
Univariate descriptive analysis | bar: 2023-03-09 to 2023-03-24
Bivariate descriptive analysis | bar: 2023-03-09 to 2023-03-24
Task 10 | bar: 2023-03-23 to 2023-04-04
Task 11 | bar: 2023-03-27 to 2023-04-04
Task 13 | bar: 2023-03-30 to 2023-04-10
Task 14 | bar: 2023-04-06 to 2023-04-11
D3: PROJECT DEVELOPMENT II |  | 2023-04-13
Task 15 | bar: 2023-04-20
Task 16 | bar: 2023-04-14 to 2023-04-22
Task 17
Task 18 | bar: 2023-04-20 to 2023-05-12
Task 19 | bar: 2023-05-12 to 2023-05-19
Task 20 | bar: 2023-05-26 to 2023-05-28
Task 21 | bar: 2023-05-25 to 2023-05-28
Task 22 | bar: 2023-05-25 to 2023-05-28
D4: PRESENTATION |  | 2023-06-01
Report | bar: 2023-05-15 to 2023-05-28
PPT | bar: 2023-05-27 to 2023-05-28